## Slide 1: Anomalie-Erkennung zur Qualitätskontrolle von 3D-Druck
Von Jakob Kramer, Niclas Hart, Tobias Saur

## Slide 2: Projektziele (SMART)
Spezifisch: Erkennung von Anomalien bei 3D-Drucken anhand von Bildern
Messbar: 80-prozentige Genauigkeit bei der Klassifizierung als in Ordnung / fehlerhaft
Akzeptierbar / Erreichbar: Evaluation von 3 verschiedenen Ansätzen / Modellen zur Erkennung
Realistisch: Grundsätzliche Machbarkeit der Ansätze kann innerhalb des Projektrahmens abgeschätzt werden
Terminiert: Frist bis Ende des Semesters

## Slide 3: Vorgangstabelle
Nr. | Vorgansbezeichnung | Dauer / Tage | Vorgänger | Nachfolger
1 | Planung Projektziele und Aufgaben | 1 |  | 2, 5
2 | Einarbeitung in 3D-Drucken | 1 | 1 | 3
3 | 3D-Druck von Beispieldrucken | 21 | 2 | 4
4 | Datenerhebung (Bilder) | 1 | 3 | 5
5 | Ansätze für ML-Modelle recherchieren und auswählen | 14 | 1 | 6
6 | Implementierung der 3 Modell-Ansätze | 21 | 5 | 7
7 | Test / Auswertung / Vergleich der 3 Ansätze | 7 | 6 | 8
8 | Optimierung des gewählten Ansatzes | 7 | 7 | 9, 10
9 | Ausarbeitung Projektbericht | 7 | 8 | 11
10 | Ausarbeitung Projektpräsentation | 7 | 8 | 11
11 | Präsentation und Projektabschluss | 1 | 9, 10 | 

## Slide 4
Chart: 
| 45386 | 45392 | 45393 | 45413 | 45415 | 45430 | 45401
 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2
Heute | 9 | 9
 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0